## Workpack
Workpack - Standortnr.: 123990708
NetSite | Dokument | vorhanden | Ablage Ordner | Verantwortliche | finden im
01-07-02-02 | Katasterplan (Lageplan, Stadtplan, Flurkarte…) | x | 04_Grundwerkpläne | TA + BL prüft | Standort
01-04-05 | BTB-Bilder (z.B. GU Fotos der letzten BM nach Bau : Systemtechnik, Kabelweg, ATK, Antenne) | x | 28_Fotodokumentation | TA + BL prüft
01-07-02-01 | Grundwerkpläne PDF (letzte Version) | x | 04_Grundwerkpläne | TA + BL prüft
01-07-02-02 | Grundwerkpläne CAD (letzte Version) | x | 04_Grundwerkpläne | TA + BL prüft
01-07-02-03 | Grundwerkpläne Rotstiftkorrekturen (letzte Version) | n.v. | 05_Rotstrich_Sonstige | TA + BL prüft
01-07-03 | Netzbetreiberpläne (Mitnutzerübersicht, wenn Mitnutzer am Standort); KDS (Pläne: Stahl, Statik, Stückliste, Anlage 1/Aufbauwünsche, Datensammler) | n.v. | 04_Grundwerkpläne | TA + BL prüft
01-09 | SiGePlan | x | 10_SiGe_Plan | TA + BL prüft
04 | Behördliche Genehmigungen (alle vorhandenen) | n.v. | 02_Anträge_und_ Schriftverkehr | TA + BL prüft
04-01-02 | Baugenehmigung | n.v. | 02_Anträge_und_ Schriftverkehr | TA + BL prüft
04-03 | Denkmalschutz Genehmigung | n.v. | 02_Anträge_und_ Schriftverkehr | TA + BL prüft
06-01-02-01 | Racklayout | x | Standortdaten | TA + BL prüft
07-01-02 | BTB-Protokoll (letzte BM) | x | 03_Protokoll_der_BTB | TA + BL prüft
07-02 | Baubeschreibung (letzte BM) | x | 01_Standortbeschreibung | TA + BL prüft
07-06 / 01-07-04 | Eigentümerpläne PDF und/oder CAD/Standortpläne (Bestandspläne) | n.v. | 04_Grundwerkpläne | TA + BL prüft
07-07-01 | Konstruktionspläne PDF (Werkstattzeichnung und Bauteilzeichnung) | x | 06_Konstruktionsplanung | TA + BL prüft
07-07-02 | Konstruktionspläne CAD (Werkstattzeichnung und Bauteilzeichnung) | x | 06_Konstruktionsplanung | TA + BL prüft
07-07-03 | Stücklisten | x | 07_Stückliste | TA + BL prüft
07-08 | Statik (letzte Statik und Ursprungsstatik) | x | 09_Statikunterlagen | TA + BL prüft
07-12 | Elektroplan- und protokoll, Blitzschutzplan- und protokoll | x | Elektroplan- und protokoll, Blitzschutzplan- und protokoll | TA + BL prüft
Netsite | Standortdaten | x | Standortdaten | TA + BL prüft
Netsite | Bilder zu den offenen Troubles | n.v. | Standortdaten | TA + BL prüft
Netsite | Ansprechpartner | x | Standortdaten | TA + BL prüft
Netsite | FuPl Konfiguration | x | Standortdaten | TA + BL prüft
Netsite | Radio Dashboard | x | Standortdaten | TA + BL prüft
Netsite | Energieversorgung | x | Standortdaten | TA + BL prüft
Netsite | Mängel 91d (291d) aus letzter BM durch ZTE(NRS) | n.v. | Standortdaten | TA + BL prüft
APT | Festnetz Kapazität, wo Wert = 0 (Option) RiFu? | x | Festnetz | MW
n.v.= nicht vorhanden / i.B. = in Bearbeitung / n.e. = nicht erforderlich/BL=Bauleiter
Note on B8: Markus Dreyer: Übersicht Unterlagen Co-User
Note on B25: Markus Dreyer: FuPl

## Radio Dashboard
*Bitte achten Sie drauf, dass nicht nur Bestand auf die Excel-Liste steht sondern auch Planungen.

## Bilder zu den offenen Troubles
*bitte die Beschrift der Bildern auch anpassen um schnell zuzuordnen.

## Mängel 91d
in diesem Fall, weil SWAP BM ist es der 291d

## TEF Ueberpruefungsliste_EP_AP
Nr. | Überprüfungen | Bedingung /Voraussetzung | Ergebnis |  |  |  | interne NRS Info/Dokumente siehe lfd. Nr. Workpack
1 | Wärmelastberechnung | Technik steht im Betriebsraum, Container, Giebeldachraum, etc. | Nachrüstung erforderlich |  |  | Nachrüstung:
|  |  |  | Nein | Ja
2 | Elektrokapazitätsprüfung | Leistungserhöhung am Standort | Nachrüstung erforderlich |  |  | Nachrüstung:
|  |  |  | Nein | Ja
3 | Überprüfung Stahlbau | betroffener Stahlbau standsicher und gebrauchsfähig | Statik erforderlich |  |  | neue statische Berechnung oder Nachtrag
|  |  |  | Nein | Ja
4 | Überprüfung Arbeitssicherheit | neues oder geändertes Equipment nach aktuellen Vorgaben sicher zugänglich +Rettungskozept /Rettungsplan noch zutreffend | nachrüstung / Maßnahme erforderlich |  |  | Nachrüstung oder Mängelbeseitigung
|  |  |  | Nein | Ja
5 | Überprüfung Betriebssicherheit | battierwürdiger Standort gemäß gültigen TEF Batteriekonzept | Nachrüstung erforderlich |  |  | Nachrüstung:
|  |  |  | Nein | Ja
6 | Überprüfung innerer und äußerer Blitzschutz /Antennenerdung | Nimmt Baumaßnahme Einfluss auf bestehende Schutzmaßnahmen für Gebäude bzw. Antennenanlage (Richtlinie ABB Merkblatt 16) | Nachrüstung erforderlich |  |  | Nachrüstung:
|  |  |  | Nein | Ja
7 | Überprüfung Brandschutz | nach allen gültigen brandschutztechnischen Vorschriften | Maßnahme erforderlich |  |  | Maßnahme: Brandschotte verschließen etc.
|  |  |  | Nein | Ja
8 | Standorteigentümer Freigabe | aktuelle Planung ist vom Standorteigentümer freigegeben /akzeptiert | Maßnahme erforderlich |  |  | Maßnahmen gemäß Mietvertrag:
|  |  |  | Nein | Ja
9 | Überprüfung notwendiger Genehmigungen | Bau, Deckmalschutz, Natur, Schornsteinfeger, etc. (ausgenommen BNetzA) | Genehmigung erforderlich |  |  | Genehmigung/Befreiungen: | 7; 8; 9;
|  |  |  | Nein | Ja
10 | Überprüfung Racklayout von SSC, TMC, 19''-Rack, etc. | Neues oder geändertes Rackdesign bei TEF Transport angefordert | Planänderung erforderlich |  |  | aktuelles Rackdesign in Planung aufnehmen
|  |  |  | Nein | Ja
11 | Planüberprüfung mit den zu neu erwarteten Ex1-Sicherheitsabständen | Arbeitsbereiche und Verkehrswege liegen nicht horizontal sowie vertikal im Ex1-Sicherheitsbereich | Maßnahme erforderlich |  |  | Maßnahmen: genauerer Ermittlung der Sicherheitsabstände, TEF Funkplanung kontaktieren, Anordnung Antenne, bautechnische Lösung, Ausnahme!! Freigabe von TEF zum Abschalten inkl. Doku in Netsite
|  |  |  | Nein | Ja
12 | Planüberprüfung Zugängigkeit | Planüberprüfung Zugängigkeit des Equipments und Antennenträgerfußpunkt nach aktuellen Vorgaben | Hubsteiger erforderlich |  |  | Maßnahme: Gefahren abschranken / Hubsteigerstellplatz ausweisen und Netsitepflege nach aktuellen Vorgaben
|  |  |  | Nein | Ja
13 | Mitnutzung: Handelt es sich um einen "Komplexen Dachstandort" (KDS)? | Wenn die Mitnutzung federführend bei Telefonica liegt, dann ist die zusätzliche zeitgleiche Realisierung von Anlagenteilen oder Infrastruktur eindeutig in der EP/AP zu kennzeichnen. | KDS: |  |  | Federführung (NB):
|  |  |  | Nein | Ja
14 | Mitnutzung: Ist die Planungsleistung vom GU oder Vorgabe der Planungsfirma durch Netzbetreiber (DFMG oder VF) getätigt? | Anwendung nur bei GU8 Standort Turmmitnutzung: Planungsleistung bei GU | Planung durch GU8 Partner |  |  | Versendungsnachweis der As-Built-Planung (dwg) an den Turm – Eigentümer wird bei der technischen Abnahme geprüft | 33;
|  |  |  | Nein | Ja