## Prüfungen
Nr. | Überprüfungen | Bedingung /Voraussetzung | Ergebnis
1 | Wärmelastberechnung | Technik steht im Betriebsraum, Container, Giebeldachraum, etc. | Nachrüstung erforderlich |  |  |  | Nachrüstung:
|  |  | X | Nein |  | Ja
2 | Elektrokapazitätsprüfung | Leistungserhöhung am Standort | Nachrüstung erforderlich |  |  |  | Nachrüstung: EUV 63 Ver. 1
|  |  |  | Nein | X | Ja
3 | Überprüfung Stahlbau | betroffener Stahlbau standsicher und gebrauchsfähig | Statik erforderlich |  |  |  | neue statische Berechnung oder Nachtrag
|  |  |  | Nein | X | Ja
4 | Überprüfung Arbeitssicherheit | neues oder geändertes Equipment nach aktuellen Vorgaben sicher zugänglich +Rettungskozept /Rettungsplan noch zutreffend | nachrüstung / Maßnahme erforderlich |  |  |  | Nachrüstung oder Mängelbeseitigung
|  |  | X | Nein |  | Ja
5 | Überprüfung Betriebssicherheit | batteriewürdiger Standort gemäß gültigen TEF Batteriekonzept | Nachrüstung erforderlich |  |  |  | Nachrüstung: Batteriestrang in DC1
|  |  |  | Nein | X | Ja
6 | Überprüfung innerer und äußerer Blitzschutz /Antennenerdung | Nimmt Baumaßnahme Einfluss auf bestehende Schutzmaßnahmen für Gebäude bzw. Antennenanlage (Richtlinie ABB Merkblatt 16) | Nachrüstung erforderlich |  |  |  | Nachrüstung:
|  |  | X | Nein |  | Ja
7 | Überprüfung Brandschutz | nach allen gültigen brandschutztechnischen Vorschriften | Maßnahme erforderlich |  |  |  | Maßnahme: Brandschotte verschließen etc.
|  |  | X | Nein |  | Ja
8 | Überprüfung Schallschutz | nach allen gültigen schallschutztechnischen Vorschriften | Maßnahme erforderlich |  |  |  | Maßnahme:
|  |  | X | Nein |  | Ja
9 | Standorteigentümer Freigabe | aktuelle Planung ist vom Standorteigentümer freigegeben /akzeptiert | Maßnahme erforderlich |  |  |  | Maßnahmen gemäß Mietvertrag:
|  |  |  | Nein | X | Ja
10 | Überprüfung notwendiger Genehmigungen | Bau, Deckmalschutz, Natur, Schornsteinfeger, etc. (ausgenommen BNetzA) | Genehmigung erforderlich |  |  |  | Genehmigung/Befreiungen:
|  |  | X | Nein |  | Ja
11 | Überprüfung Racklayout von SSC, TMC, 19''-Rack, etc. | Neues oder geändertes Rackdesign bei TEF Transport angefordert | Planänderung erforderlich |  |  |  | aktuelles Rackdesign in Planung aufnehmen
|  |  |  | Nein | X | Ja
12 | Planüberprüfung mit den zu neu erwarteten Ex1-Sicherheitsabständen | Arbeitsbereiche und Verkehrswege liegen nicht horizontal sowie vertikal im Ex1-Sicherheitsbereich | Maßnahme erforderlich |  |  |  | Maßnahmen: genauerer Ermittlung der Sicherheitsabstände, TEF Funkplanung kontaktieren, Anordnung Antenne, bautechnische Lösung, Ausnahme!! Freigabe von TEF zum Abschalten inkl. Doku in Netsite
|  |  | X | Nein |  | Ja
13 | Planüberprüfung Zugängigkeit | Planüberprüfung Zugängigkeit des Equipments und Antennenträgerfußpunkt nach aktuellen Vorgaben | Hubsteiger erforderlich |  |  |  | Maßnahme: Gefahren abschranken / Hubsteigerstellplatz ausweisen und Netsitepflege nach aktuellen Vorgaben
|  |  |  | Nein | X | Ja
14 | Mitnutzung: Handelt es sich um einen "Komplexen Dachstandort" (KDS)? | Wenn die Mitnutzung federführend bei Telefonica liegt, dann ist die zusätzliche zeitgleiche Realisierung von Anlagenteilen oder Infrastruktur eindeutig in der EP/AP zu kennzeichnen. | KDS: |  |  |  | Federführung (NB):
|  |  | X | Nein |  | Ja
15 | Mitnutzung: Ist die Planungsleistung vom GU oder Vorgabe der Planungsfirma durch Netzbetreiber (DFMG oder VF) getätigt? | Anwendung nur bei GU8 Standort Turmmitnutzung: Planungsleistung bei GU | Planung durch GU8 Partner |  |  |  | Versendungsnachweis der As-Built-Planung (dwg) an den Turm – Eigentümer wird bei der technischen Abnahme geprüft
|  |  | X | Nein |  | Ja

## History
Auflage Revision | Datum | Erstellt von | Freigabe | Beschreibung / Änderungen
5.5 | 2020-11-12 | Heike Lang | Jürgen Klaue | Schallschutz ergänzt
5.4 | 2020-04-24 | Heike Lang | Jürgen Klaue | Ergänzung Punkt 12 und 13
5.3 | 2019-10-25 | Heike Lang | Jürgen Klaue | Ergänzung Punkt 11
5.2 | 2019-09-09 | Jingyuan Hong | Jürgen Klaue | Ergänzung Punkt 11
5.1 | 2019-04-26 | Heike Lang | Jürgen Klaue | Überarbeitung
5.0 | 2019-02-19 | Heike Lang | Jürgen Klaue | neues Dokument
Dieses Dokument ist ein mitwirkendes Dokument zur EP, AP, AS -Planung
Anwendung und Beschreibung ist im PHB Kap. 1 ; Pkt 3.2 Themenblock 1 zu finden